П Л А Н

мероприятий, обеспечивающих переход Самарского государственного университета

на уровневую систему высшего профессионального образования

(утвержден решением Ученого совета СамГУ от 26 марта 2010 года, протокол № 3)

| № п/п | Мероприятие | Направление работ | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление документов для лицензирования СамГУ на право ведения образовательной деятельности по новым основным образовательным программам соответствующих уровней ВПО | Анализ приказов Минобрнауки России о соответствии направлений подготовки (специальностей) ВПО действующего Перечня направлений подготовки (специальностей) и новых Перечней | Сентябрь 2010 г. | Анализ проводится с целью установления необходимости лицензирования новых для СамГУ направлений (специальностей), не предусмотренных приложением к действующей лицензии вуза |
|  |  | Оформление в установленном порядке документов для получения лицензии СамГУ на право ведения образовательной деятельности по новым для вуза основным образовательным программам бакалавриата, магистратура или подготовка специалистов, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по уровням ВПО | Октябрь 2011 г. | При необходимости |
| 2 | Формирование контрольных цифр приема в СамГУ бакалавров, магистров и специалистов | Подготовка предложений для Минобрнауки России по контрольным цифрам приема по направлениям подготовки (специальностям) ВПО, реализуемым СамГУ | Сентябрь 2010 г. | Предложения подготавливаются с учетом уровней высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура или подготовка специалистов) |
|  |  | Участие в конкурсных процедурах Минобрнауки России по размещению государственного задания (контрольных цифр приема) в подведомственных вузах | Январь - март 2011 г. |  |
|  |  | Установление контрольных цифр приема в СамГУ по направлениям подготовки (специальностям) | Январь - март 2011 г. | Устанавливаются в соответствии с приложением к лицензии СамГУ |

| № п/п | Мероприятие | Направление работ | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Организация приема в СамГУ | Разработка и утверждение в установленном порядке Правил приема в СамГУ для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов в 2011 году | Январь - март 2011 г. |  |
|  |  | Подготовка проекта изменений и дополнений в Устав СамГУ в части Правил приема граждан в высшие учебные заведения | Март - апрель. 2011 г. | Проект для представления на утверждение в Минобрнауки России |
|  |  | Организация консультаций абитуриентов по вопросам поступления и обучения в СамГУ в условиях уровневой системы высшего профессионального образования вузов и ФГОС | Апрель 2010 г. – Июль 2011 г. | По отдельному плану |
| 4 | Организация образовательного процесса в СамГУ | Формирование перечней профилей бакалавриата по направлениям подготовки и специализаций по специальностям ВПО, имеющимся в приложении к лицензии СамГУ | Апрель 2010 г. – Январь 2011 г. | Формируются с учетом предложений работодателей и социальных партнеров |
|  |  | Разработка нормативно-правовой базы СамГУ для внедрения в вузе уровневой системы высшего профессионального образования и перехода на ФГОС | Апрель 2010 г. – Январь 2011 г. |  |
|  |  | Разработка и утверждение основных образовательных программ вуза для бакалавриата, магистратуры и подготовки специалиста, включающих: - учебный план, - рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), - другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, - программы учебной и производственной практики, - календарный учебный график, - программы итоговой государственной аттестации для бакалавров, магистров и специалистов; -методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии | Апрель 2010 г. – Январь 2011 г. | Программы разрабатываются по направлениям подготовки и специальностям ВПО, в соответствии с приложением к лицензии СамГУ. Программ рекомендуется разрабатывать совместно с работодателями |
|  |  | Разработка и утверждение расписаний занятий в СамГУ | Август 2010 г.; август 2011 г. |  |
|  |  | Разработка оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации студентов, обучающихся в вузе по программам бакалавров, магистров и специалистов | Декабрь 2010 г.; декабрь 2011 г. | Оценочные средства рекомендуется разрабатывать совместно с работодателями |
|  |  | Разработка и утверждение Ученым советом СамГУ основных образовательных программ бакалавриата, реализуемых в сокращенные сроки | Декабрь 2010 г. |  |

| № п/п | Мероприятие | Направление работ | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обновление материально-технической базы и учебно-методического обеспечения СамГУ | Переоснащение вуза учебно-лабораторным оборудованием, учебно-методической литературой, современными программными продуктами в соответствии с требованиями ФГОС | С сентября 2010 г. | По отдельному плану. К переоснащению рекомендуется привлекать работодателей |
|  |  | Организация работ по созданию учебно-методического обеспечения СамГУ для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС | С апреля 2010 г. | По отдельному плану |
| 6 | Повышение квалификации и переподготовки руководящего звена и профессорско-преподавательского состава СамГУ по вопросам перехода на уровневую систему ВПО | Участие в совещании Минобрнауки России с ректорами по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования | По плану Минобрнауки России |  |
|  |  | Участие в семинаре-совещании (в федеральных округах или региональных) с ректорами по выработке стратегических целей вуза в области образовательной деятельности при двухуровневой подготовке | По плану Минобрнауки России |  |
|  |  | Участие в семинарах-совещаниях по совершенствованию механизмов привлечения партнеров (промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций, фирм) к образовательной деятельности | По плану Минобрнауки России |  |
|  |  | Участие в семинарах для ответственных секретарей приемных комиссий вузов | По плану Минобрнауки России |  |
|  |  | Участие в семинарах для проректоров по учебной работе, деканов и заведующих кафедрами: - по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования; - по переходу на новое поколение ФГОС ВПО и разработке основных образовательных программ вузов на основе ФГОС ВПО, - по переходу к организации учебного процесса на систему зачетных единиц и блочно-модульному построению учебного процесса | По плану Минобрнауки России |  |
|  |  | Организация повышения квалификации преподавателей СамГУ по вопросам, связанным с введением уровневой системы высшего профессионального образования, формирования содержания образования и организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС ВПО | С апреля 2010 г. | По отдельному плану |

| № п/п | Мероприятие | Направление работ | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация информационно-аналитического сопровождения перехода СамГУ на уровневую систему ВПО | Организация разъяснительной работы в СамГУ по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС | С апреля 2010 .г. |  |
|  |  | Организация разъяснительной работы с работодателями и социальными партнерами СамГУ по задачам вуза в условиях перехода на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС | С апреля 2010 .г. |  |
|  |  | Создание страницы на сайте СамГУ по информационному обеспечению перехода вуза на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС | Апрель 2010 г. |  |
|  |  | Организация консультаций для преподавателей, студентов и абитуриентов по переходу СамГУ на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС | С апреля 2010 .г. |  |
|  |  | Организация конференций, семинаров, круглых столов по проблемам перехода СамГУ на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС | С апреля 2010 .г. |  |
|  |  | Мониторинг результативности деятельности структурных подразделений СамГУ по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования и ФГОС | С апреля 2010 .г. |  |
|  |  | Мониторинг состояния учебно-методической и материально-технической баз СамГУ, обеспечивающих реализацию ФГОС | С сентября 2010 .г. |  |