| ПРИНЯТО Ученым Советом Самарского государственного университета 25 сентября 2009 г., протокол № 7 | УТВЕРЖДАЮ Ректор Самарского государственного университета, Д.п.н., профессор ____________________ И.А. Носков « 28 » 09 2009 г. |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации Федерального закона ФЗ №217 от 02.08.2009 г.

по созданию хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (РИД) СамГУ

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение | Исполнитель | Формируемый документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Формирование рабочей группы по реализации плана мероприятий во исполнение ФЗ № 217 в СамГУ | 21.09.2009 г. | 23.09.2009 г. | Ректор | Проректор по НИР | Приказ | _ |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации ФЗ № 217 в СамГУ | 21.09.2009 г. | 25.09.2009 г. | Ректор, Ученый Совет | Проректор по НИР | План мероприятий | Принимается Ученым Советом, утверждается ректором |
|  | Разработка предложений для внесения изменений в Устав университета | 21.09.2009 г. | 23.09.2009 г. | Проректор по НИР | Начальник отдела правового обеспечения | Проект дополнений к действующему Уставу университета | _ |
|  | Внесение изменений в действующий Устав СамГУ, регистрация в Федеральном Агентстве по образованию | 25.09.2009 г. | по графику ФАО | Общее собрание трудового коллектива, Ректор | Проректор по НИР; Начальник ОПО | Дополнения к действующему Уставу университета | В соответствии с порядком внесения изменений в Устав |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение инвентаризации РИД СамГУ | 24.09.2009 г. | 10.10.2009 г. | Начальник ОС НИР УНИ | Рабочая группа | Отчет с перечнем РИД | РИД: Программы для ЭВМ, БД, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топология ИМ, «ноу-хау» |
|  | Разработка методики регистрации и учета РИД в СамГУ, в том числе в форме «ноу-хау» | 24.09.2009 г. | 20.10.2009 г. | Начальник УНИ | Рабочая группа | Методика регистрации и учета РИД, Положение о ноу-хау | Методика утверждается ректором |
|  | Разработка методики оценки стоимости РИД, Определение стоимости РИД | 15.10.2009 г. | 25.10.2009 г. | Начальник УНИ, Начальник ОС НИР УНИ, Главный бухгалтер | Рабочая группа; Авторы РИД; Бухгалтер по учету НМА | Методика определения оценки РИД; Стоимостной реестр РИД | Методика оценки и стоимостной реестр РИД; Принимаются НТС, утверждаются ректором |
|  | Отбор РИД, актуальных в рамках реализации ФЗ №217 | 15.10.2009 г. | 30.10.2009 | Проректор по НИР, Научно-технический совет | Рабочая группа; Авторы РИД; Бухгалтер по учету НМА | План создания хозяйственных обществ | Принимается НТС, утверждается ректором |
|  | Проведение бюджетного учета РИД, исключительные права на которые принадлежат СамГУ | В течение недели после регистрации РИД | постоянно | Гл. бухгалтер | Бухгалтер по учету НМА | Журнал учета | В соответствии с процедурой учета НМА |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание Отдела по управлению РИД | Ноябрь 2009 г. | Декабрь 2009 г. | Ректор | Проректор по НИР | Положение об отделе, должностные инструкции, штатное расписание | Полномочия рабочей группы переходят Отделу управления РИД |
|  | Проведение маркетинговых исследований экономической целесообразности внедрения РИД | постоянно |  | Руководитель отдела управления РИД | Отдел управления РИД | Отчет | Рассматривается НТС |
|  | Поиск партнеров (соучредителей) для создания хозяйственных обществ. | _ | постоянно | Проректор по НИР | Отдел по управлению РИД; Авторы РИД | Соглашения с потенциальными партнерами о намерениях создать хозяйственное общество |  |
|  | Проведение переговоров с потенциальными партнерами, консультации юристов, экономистов. Обсуждаемые вопросы: - организационно-правовая форма и название хозяйственного общества; - местонахождение хозяйственного общества; - определение размера уставного капитала хозяйственного общества; - определение доли каждого участника в уставном капитале хозяйственного общества; - определение порядка оплаты долей участниками общества; - определение долей прибыли; - формирование проекта Устава общества; - назначение единоличного исполнительного органа или формирование коллегиального исполнительного органа и наблюдательного совета. | Постоянно или по мере необходимости | До достижения договорен-ностей | Проректор по НИР, Начальник УНИ | Все участники процесса | Протоколы совещаний; Решение НТС; Проект Устава хозяйственного общества. | _ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решений о создании хозяйственных обществ | По результатам договоренности учредителей хозяйственных обществ |  | Ученый совет, НТС | Проректор по НИР | Протокол НТС, Решение Ученого Совета | _ |
|  | Осуществление государственной регистрации хозяйственного общества |  | В соответ-ствии с процедурой регистрации | Начальник ОПО | ОПО | Пакет документов о государственной регистрации хозяйственного общества | _ |
|  | Уведомление Минобрнауки России о создании хозяйственного общества | После осуществления регистрации | В течение 7 дней после регистрации | Начальник ОПО | ОПО | Письмо | В течение 7 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ |
|  | Заключение лицензионного договора с созданным хозяйственным обществом и регистрация лицензионного договора в Роспатенте. | По мере необходимости | В соответ-ствии с процедурой регистрации | Проректор по НИР | ОПО; ОУ РИД; | Лицензионный договор | Совсестно с авторами РИД |